| Принято Педсоветом МОУ СОШ №40 Пр.№____от «___»__________20___г. | Утверждаю Директор И.А.Гулина Приказ №____от «___»________2011 г. |
| --- | --- |

План - график

мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в  МОУ СОШ №40

(2011-2012 учебный год)

| Основные направления и мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |
| Разработка плана – графика по внедрению ФГОС начального общего образования | март 2011 г. | Директор школы, зам. директора по УВР |
| Приведение локальных актов ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования | Март-май 2011 г. | Директор школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС (учителя начальных классов, заместителей директора по УВР и др.) | март 2011 г. | Директор школы |
| Разработка нормативных документов: расписания уроков, режима работы школы, годового календарного учебного графика и др._ | август 2011 г. | Директор, зам.директора по УВР |
| Приказ « О создании рабочей группы по внедрению ФГОС» Приказ по утверждению плана- графика по внедрению ФГОС Приказ о введении новых должностных инструкции (новой должностной инструкции учителя начальных классов и заместителя директора по УВР Приказ о распределении обязанностей между администрацией по введению ФГОС | март 2011 г. | Директор школы |
| Разработка и утверждение учебного плана школы. | март-май 2011 г. | Директор, зам.директора по УВР |
| Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу начального общего образования | август 2011 г. | Директор, зам.директора по УВР |
| Создание, экспертиза и корректировка и утверждение рабочих программ педагогов на основе УМК «Школа 2100» | март-сентябрь 2011 г. | Директор, зам.директора по УВР, педагоги начальной школы |
| Разработка и экспертиза и утверждение программ дополнительного образования | март-сентябрь 2011 г. | Директор, зам.директора по УВР, педагоги начальной школы, педагоги дополнительного образования |
| Внесение изменений в Устав школы | в течение года | Директор школы |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение |  |  |
| Внесение изменений в штатное расписание школы | Сентябрь 2011 г. | Директор школы, бухгалтерия ОУ |
| Расчет средств, необходимых для опережающего внедрения ФГОС начального общего образования | март 2011 г. | Бухгалтерия ОУ |
| Составление сметы расходов по реализации ФГОС | апрель 2011 г. | Директор школы, бухгалтерия ОУ |
| 3. Организация образовательного процесса: |  |  |
| Организация работы по изучению материалов ФГОС начального образования (курсы, семинары и т.д.) | 2010-2011 г. учебный год | ШМО учителей начальных классов, зам. директора по УВР |
| Анализ готовности ОУ к переходу на ФГОС начального образования. Составление аналитических данных | март 2011 г. | Директор школы |
| Создание рабочей группы по внедрению ФГОС | март 2011 г. | Директор, зам.директора по УВР |
| Формирование УМК: составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии со Стандартом | Март-май 2011 г. | Зам. директора по УВР в начальной школе, зав. библиотекой |
| Заседание рабочей группы по анализу готовности ОУ к переходу на ФГОС начального общего образования (кадровое, материально-техническое, информационное, методическое, финансовое обеспечение). | март 2011 г. | Директор школы |
| Совещание при директоре ОУ по вопросу внедрения ФГОС начального общего образования | март 2011 г. | Директор школы |
| Разработка оптимальной модели организации внеурочной деятельности | Март-май 2011 г. | зам.директора по УВР |
| Участие в мониторинге по введению ФГОС начального общего образования | Сентябрь 2011 г. | зам.директора по УВР |
| Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей | Март-май 2011 г. | Директор школы |
| Изучение образовательных запросов родителей и детей | май 2011 г. | Учителя начальной школы |
| Формирование группы продлённого дня из учащихся 1 класса, предполагающей реализацию часов внеурочной деятельности | Сентябрь 2011 г. | Воспитатель ГПД |
| Родительское собрание будущих первоклассников «Введение ФГОС начального общего образования» | май 2011 | Директор, зам.директора по УВР |
| Совещание при руководстве школы «Организационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС» | Март, сентябрь 2011 г. | Директор школы |
| Организация физкультурно-оздоровительных занятий на базе кабинета здоровья | Сентябрь 2011 г. | Тьютор каб. здоровья, учителя 1-х классов |
| Организация работы кружков СДЮСШОР на базе школы | Сентябрь 2011 г. | Директор школы |
| Классно-обобщающий контроль 1-х классов | Январь 2012 г. | Зам. директора по УВР |
| Тематический контроль «Система дополнительного образования в группе продлённого дня» | февраль | Зам. директора по УВР |
| Психологическое сопровождение: - групповые занятия с учащимися 1-х классов - индивидуальные занятия с учащимися 1-х классов по программе психологической поддержки часто болеющих детей - групповые занятия «Подготовка к школе» | в течение года | Педагог-психолог, логопед |
| Использование ресурсов ИЦШ школы в системе дополнительного образования учащихся 1-х классов | в течение года | Ежова Т.Н. |
| 4. Кадровое обеспечение: |  |  |
| Определение потребности в дополнительных педагогических кадрах на основе запроса родителей и детей | Май 2011г | Директор школы |
| Взаимодействие с педагогами дополнительного образования СДЮСШОР | в течение года | Учителя начальной школы, воспитатели ГПД |
| 5. Методическое сопровождение: |  |  |
| Составление плана методической работы ШМО учителей начальных классов | Май 2011 г. | Рук. ШМО учителей начальной школы |
| Заседания МО учителей начальной школы по темам: *Итоги методической работы и задачи по ее совершенствованию на новый учебный год в условиях внедрения Стандартов нового поколения * Связь урочной и внеурочной деятельности учителей начальной школы в процессе использования проектной технологии. *Роль учителя в создании условий для саморазвития младших школьников в процессе игровой и проектной деятельности. * Условия формирования устойчивой учебной мотивации и готовность к переходу на вторую ступень обучения. *Согласованность планируемых результатов и используемых средств для успешного обучения и воспитания детей. | март ноябрь январь март май | Рук. ШМО учителей начальной школы |
| Участие в работе семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования (руководство ОУ, педагоги начальной школы), проводимых ТОИУУ, управлением образования администрации г. Твери | в течение года | Руководство школы |
| Направление на курсы повышения квалификации, семинары педагогов начальных классов и руководства ОУ по вопросам подготовки к введению ФГОС в начальной школе. | в течение года | Руководство школы |
| Участие педагогов в конкурсе «Ярмарка новых педагогических идей» | декабрь 2011 г. | Зам. директора по УВР |
| Оказание консультативной и информационной помощи учителям начальных классов ОУ | в течение года | Директор школы, зам. директора по УВР |
| Введение электронных журналов |  |  |
| 6. Информационное сопровождение: |  |  |
| Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием интернет - ресурсов, средств массовой информации | в течение года | Руководство школы |
| Размещение материалов из опыта работы учителей начальных классов по опережающему внедрению ФГОС начального общего образования в СМИ, сайте школы. | в течение года | Рук. ШМО учителей начальных классов |
| Создать на сайте ОУ ссылку на сайт ТОИУУ | сентябрь 2011 г. | Карпов С.А. |
| На сайте ОУ оформить страницу «ФГОС начального общего образования», где размещать документы ОУ по введению Стандартов. | октябрь 2011 г. | Карпов С.А. |
| 7. Совершенствование материально-технической базы: |  |  |
| Разработка и утверждение плана мероприятий по совершенствованию материально технической базы начальной школы | Март-апрель 2011 г. | Директор, зам.директора по УВР, зам. директора по АХЧ |
| Комплектование заказа на учебники, методические пособия | февраль 2011 г. | Зам. директора по УВР, зав. библиотекой |
| Приобретение методических пособий по ФГОС | март 2011 г. | Директор школы |
| Косметический ремонт кабинетов №8, 15, 17 | Июль-август 2011 г. | Зам. директора по АХЧ |
| Приобретение и установка компьютерной техники в кабинеты №8, 15 | Июль 2011 г. | Зам. директора по АХЧ, Карпов С.А. |
| Обновление оснащения кабинетов будущих 1-х классов в соответствии с требованиями ФГОС к учебным кабинетам в начальной школе | в течение года | Директор школы |
| Оборудование АРМ учителей начальной школы | в течение года | Директор школы |
| Организация питания в соответствии с требованиями ФГОС и нового СанПина. | в течение года | Директор школы |
| Обновление ресурсов медиатеки и библиотечного фонда учебно-методической литературы | в течение года | Зав. библиотекой |
| Оформление холлов начальной школы | В течение года | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по УВР |
| Совершенствование санитарно-гигиенических условий обучения (питьевой режим, туалеты, светильники) | в течение года | Зам. директора по АХЧ |